## Matriz de calificación
Riesgos identificados
Riesgo |  | Calificación |  | Evaluación
Tipo | Descripción | Probablilidad | Impacto | Zona de riesgo
Operativo | Fallo de equipos | 3 | 3 | Alto
Tecnológico | Rendimiento deficiente | 3 | 2 | Moderado
Tecnológico | Corrupción del ordenador | 1 | 3 | Moderado
Tecnológico | Colapso del sistema | 3 | 3 | Alto
Tecnológico | Daño en los servidores | 3 | 4 | Extremo
Tecnológico | Robo de los servidores | 1 | 5 | Alto
Operativo | Acceso no autorizado a las instalaciones | 3 | 3 | Alto
Operativo | Acceso no autorizado a zonas restringidas | 1 | 5 | Alto
Tecnológico | Acceso no autorizado al sistema informático | 2 | 4 | Alto
Operativo | Accidentes laborales por daño en las instalaciones | 1 | 5 | Alto
Tecnológico | Accidentes laborales por daño en los equipos | 2 | 4 | Alto

## Matriz de riesgos
Identificación |  |  | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo residual |  |  | Acciones
Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo
Fallo de equipos | Uso contínuo sin ningún tipo de mantenimiento | Necesidad de reemplazar equipos, reduciendo el presupuesto general de la organización | 3 | 3 | Alto | CR03 | 3 | 1 | Bajo | Revisar anexo "Plan de gestión de riesgos corporativos": Sección de "Uso de equipos", página 10.
Rendimiento deficiente | Equipos con capacidades insuficientes | Necesidad de obtener componentes adicionales para mejorar el rendimiento/reemplazar los equipos actuales por unos de mayor capacidad. | 3 | 2 | Moderado | CR03 | 3 | 1 | Bajo | Revisar anexo "Plan de gestión de riesgos corporativos": Sección de "Uso de equipos", página 10.
Corrupción del ordenador | Políticas de seguridad desactualizadas. | Pérdida de información, daño en el sistema operativo. | 1 | 3 | Moderado | CR03 | 1 | 1 | Bajo | Revisar anexo "Plan de gestión de riesgos corporativos": Sección de "Uso de equipos", página 10.
Colapso del sistema | Daños en los dispositivos de red. | Incapacidad de cumplir con los objetivos de la organización. | 3 | 3 | Alto | CR03 | 3 | 1 | Bajo | Revisar anexo "Plan de gestión de riesgos corporativos": Sección de "Uso de equipos", página 10.
Daño en los servidores | Daños por entorno, daños por cortocircuitos. | Pérdida de información, afectación del funcionamiento del servicio provisto por la organización. | 3 | 4 | Extremo | CR01, CR03 | 2 | 2 | Bajo | Revisar anexo "Plan de gestión de riesgos corporativos": Sección de "Seguridad física y del entorno", página 7 y sección de "Uso de equipos", página 10.
Robo de los servidores | Ubicación sin medidas de seguridad adecuadas. | Pérdida de información, afectación del funcionamiento del servicio provisto por la organización. | 1 | 5 | Alto | CR02 | 1 | 3 | Moderado | Revisar anexo "Plan de gestión de riesgos corporativos": Sección de "Control de acceso", página 8.
Acceso no autorizado a las instalaciones | Control no adecuado en el sistema de acceso. | Afectación en la seguridad general de la organización. | 3 | 3 | Alto | CR02 | 3 | 1 | Bajo | Revisar anexo "Plan de gestión de riesgos corporativos": Sección de "Control de acceso", página 8.
Acceso no autorizado a zonas restringidas | Control no adecuado en el sistema de acceso. | Afectación en la seguridad general de la organización y su continuidad. | 1 | 5 | Alto | CR02 | 1 | 3 | Moderado | Revisar anexo "Plan de gestión de riesgos corporativos": Sección de "Control de acceso", página 8.
Acceso no autorizado al sistema informático | Políticas de seguridad desactualizadas. | Robo de información o afectación al funcionamiento de la organización. | 2 | 4 | Alto | CR02 | 2 | 2 | Bajo | Revisar anexo "Plan de gestión de riesgos corporativos": Sección de "Control de acceso", página 8.
Accidentes laborales por daño en las instalaciones | Falta de mantenimiento en las instalaciones. | Pago de indemnizaciones, reducción en el rendimiento esperado del desarrollo de un objetivo. | 2 | 5 | Alto | CR01, CR04 | 1 | 3 | Moderado | Revisar anexo "Plan de gestión de riesgos corporativos": Sección de "Seguridad física y del entorno", página 7 y sección de "Seguridad del personal", página 11.
Accidentes laborales por daño en los equipos | Falta de mantenimiento en los equipos. | Pago de indemnizaciones, reducción en el rendimiento esperado del desarrollo de un objetivo. | 2 | 4 | Alto | CR02, CR04 | 1 | 2 | Bajo | Revisar anexo "Plan de gestión de riesgos corporativos": Sección de "Control de acceso", página 8 y sección de "Seguridad del personal", página 11.