## Equipos Físicos
Equipos Físicos
Identificación |  |  | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo residual |  |  | Acciones | Registro | Responsable
Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo
Fallo de equipos | Uso contínuo sin ningún tipo de mantenimiento |  | 3 | 3 | Alto | A 9.2.4. | 1 | 3 | Moderado | Reparación de equipos, reemplazar partes
Rendimiento deficiente | Equipos con capacidades insuficientes |  | 3 | 2 | Moderado | A 10.3.1. | 3 | 1 | Bajo | Configurar adecuadamente el Software
Corrupción del ordenador | Políticas de seguridad desactualizadas. |  | 1 | 3 | Moderado | A 10.4.1. | 1 | 1 | Bajo | Renovar licencias y realizar un escaneo al ordenador.
Colapso del sistema | Daños en los dispositivos de red. |  | 3 | 3 | Alto | A 9.2.3. | 3 | 2 | Moderado | Ubicar los dispositivos de red en lugares con poca influencia ambiental (humedad, suelo y paredes inestables). Revisar que el cableado no presente fallas eléctricas que puedan causar cortocircuitos.
Desconexión del servicio | Red inestable |  | 4 | 3 | Alto | A 10.6.1. | 3 | 3 | Moderado | Conectar los dispositivos en uso (servidores, ordenadores, dispositivos de red, etc) a una fuente de energía de emergencia en caso de apagones.
Pérdida total o parcial del servicio | Red inestable |  | 3 | 3 | Alto | A 11.6.2 | 2 | 3 | Moderado | Renovar contratos y realizar los pagos del servicio en las fechas correspondientes.
Pérdida de comunicación con los servidores | Red inestable |  | 3 | 4 | Extremo | A 10.6.1. | 2 | 4 | Alto | Renovar contratos y realizar los pagos del servicio en las fechas correspondientes.
Daño en los servidores | Daños por entorno, daños por cortocircuitos. |  | 3 | 4 | Extremo | A 9.1.1-A 9.1.4-A 9.2.1 | 3 | 1 | Bajo | Reubicar los servidores en habitaciones herméticamente selladas y/o con sistemas contra la humedad. Limpiar el polvo periodicamente.
Robo de los servidores | Ubicación sin medidas de seguridad adecuadas. |  | 1 | 5 | Alto | A 7.1.1 | 1 | 3 | Moderado | Establecer medidas de seguridad en la ubicación de los servidores, tales como controles de acceso con identificaciones, supervisiones regulares o permanentes, entre otras.
Apagones | Daños por descargas eléctricas. Suspensión del servicio por parte del proveedor. |  | 1 | 2 | Bajo | A 9.2.2 | 1 | 1 | Bajo | Realizar una revisión del cableado periodicamente para verificar que no esté desgastado. Mantener las facturas al día.
Cortes de red | Suspensión del servicio por parte del proveedor. |  | 1 | 2 | Bajo | A 10.6.1. | 1 | 2 | Bajo | Mantener las facturas al día.

## Datos e información
Datos e información
Identificación |  |  | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo residual |  |  | Acciones | Registro | Responsable
Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo
Acceso no autorizado al servidor | Políticas de seguridad desactualizadas, licencias de software caducadas, sistema desactualizado, configuración inadecuada en el software de seguridad. |  | 3 | 4 | Extremo | A 9.1.2-A 9.2.1 | 2 | 3 | Moderado | Actualizar el sistema, renovar licencias y configurar adecuadamente el software de seguridad (firewall, antivirus, etc)
Robo de información | Código inseguro, configuración de los sistemas de almacenamiento inadecuada. |  | 3 | 4 | Extremo | A 7.1.3-A 10.7.3 | 1 | 4 | Alto | Renovar licencias, revisar el registro de ingreso al sistema y realizar una investigación.
Suplantación | Licencias caducadas. |  | 4 | 4 | Extremo | A 11.2.3. | 3 | 4 | Extremo | Renovar licencias de software de seguridad.
Pérdida de datos | Red inestable, gestión inadecuada de los datos. |  | 5 | 3 | Extremo | A 10.5.1. | 5 | 2 | Alto | Mantener una conexión con una velocidad mínima. Realizar una adecuada gestión de los datos en los sistemas de almacenamiento (indexar toda la información y encriptar los datos que sean necesarios).
Acceso a información sensible | Privilegios de usuarios mal configurados. |  | 1 | 4 | Alto | A 10.7.3. | 1 | 2 | Bajo | Configurar los roles y perfiles en la base de datos de manera adecuada.
Imposibilidad de acceso al sistema | Control de acceso defectuoso, errores de conexión, mala gestión de credenciales. |  | 2 | 4 | Alto | A 11.2.1. | 1 | 4 | Alto | Revisar y corregir los controles de acceso. Mantener una conexión con una velocidad mínima. Gestionar adecuadamente las credenciales utilizadas para el acceso al sistema (Activarlas y depurarlas).

## Software
Software
Identificación |  |  | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo residual |  |  | Acciones | Registro | Responsable
Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo
Incumplimiento de tareas | Licencias de software caducadas |  | 4 | 2 | Alto | A 11.5.1 | 3 | 2 | Moderado | Renovar licencias
Mal funcionamiento de las aplicaciones | Sistema desactualizado, SO mal configurado, Ordenadores con capacidad insuficiente. |  | 2 | 3 | Moderado | A 10.3.2. - A 12.5.2 | 1 | 1 | Bajo | Actualizar el sistema
Fallo del servicio | Licencias de software caducadas |  | 3 | 3 | Alto | A 10.3.2. | 1 | 3 | Moderado | Renovar licencias.
Errores en ejecución | Licencias de software caducadas, Software en uso mal configurado y/o instalado. |  | 4 | 2 | Alto | A 10.10.5 | 4 | 1 | Moderado | Renovar licencias y configurar adecuadamente el software en uso (SGBDs, aplicativos web, etc)
Errores dentro del sistema | Módulos y/o paquetes de software desactualizados u obsoletos. |  | 4 | 2 | Alto | A 10.1.2.- A 12.5.2 | 2 | 1 | Bajo | Actualizar módulos y paquetes de los programas y aplicaciones. Mantener al sistema actualizado.